## Tabellenblatt1
| Wasserfallmodell | Rational Unified Process | Extreme Programming | Scrum
Welche Rolle spielen die Qualitätssicherung und Teststrategien? | Qualität ist durch Test im Programmablauf Integriert, jedoch durch Prozesse davor viel Länger änderungen erneut zu testen. | etwas dynamischer als das Wasserfallmodell, aber immer noch statisch --> dadurch werden Fehler erst in der "Konstruktion" erkannt | durch direkte Kommunikation mit Projektbeteiligten und nur kleinen Releases kann die Qualität des Produktes besser und einfacher überwacht werden | Durch Sprints und Täglich Meetings werden Fortschritte und Probleme angesprochen. Durch genaue absprache mit dem Kunden werden wird die Schnittstelle verbessert. Jedoch sollte die kommunikation/Vokabula geklärt werden.
In welcher Weise stimmt sich das Projektteam ab? | wenig Abstimmung --> getrenntes Arbeiten am Projekt | durch kleine Releases ist eine gute Abstimmung notwendig | direkte Kommunikation mit allen Projektbeteiligten | - tägliche, kurze Treffen in denen man sich austauscht
Wie kann eine Kunde bzw. der Auftraggeber Einfluss auf das Projekt ausüben? | Zu beginn des Projektes werden die Ziele Festgesetzt, änderungen oder Erweiterungen können oft nicht "einfach" umgesetzt werden können. Durch die Schritte die durchlaufen weerden müssen. | Durch Blockstrucktur und nähere zusammenarbeit des Teams können viele einzelne Problem/Änderungen/Versionen vorgenommen werden die der Kunde bestellt.Kunde ist kein teil des aktiven Teams. | Tests First. Kunde wird möglichst nahe im Projekt miteinbezogen nach möglichkeit und Projekt sogar mit mitarbeitern direkt eingebunden. | Der Kunde wird als Stakeholder eingesetzt und steht im engen Kontakt mit dem Product Owner oder Scrum Master.
Wie erfolgt die Fortschrittskontrolle im Projekt? | Fortschrittskontrolle zu Beginn jeder neuen Phase. Bei Fehler muss ganze Phase wiederholt oder sogar in frühere Phase zurückgesprungen werden. | Für jede Phase gibt es Iterationen, die mess- und bewertbare Ergebnisse produzieren müssen. In den Iterationen werden alle Work- flows betrachtet. | Fortschrittskontrolle durch kleine Releases und direkte Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten. Zusätzliche Kontrolle durch Refactoring. | Durch Produkt-Backlog vorgegebene Sprint-Ziele dienen als Fortschrittskontrolle. Zuzätzlich zu den großen 4 wöchentlichen Sprint-Meetings gibt es kleinere, tägliche Meetings.
Für welche Projektgröße ist das Modell vor allem geeignet? | Rückkopplungen von einer Phase zu einer vorherigen sind sehr zeitaufwändig --> eher für kleinere oder extrem statische Projekte geeignet | Kann für alle Projektgrößen verwendet werden, da es durch die dynamischen und statischen Aspekte individuell konfigurierbar ist | für große Projekte geeignet, da sie sich in kleine Releases einteilen lassen. Bei kleinen Projekten ist das nicht notwendig | kann für alle Projektgrößen verwendet werden, da es individuell gut anpassbar ist.
Wie werden Projektergebnisse dokumentiert? | Die einzelnen Blöcken werden von bearbeitendem Team des Projektes erstellt. Diese werden zu jedem nachfolgendem Team weitergegeben und von diesem erweitert. | Durch ein UML wird jeder Schnittstelle Grafisch dargestellt und grob beschrieben. | Jeder Mitarbeitet muss seinen teil Dokumentieren. | Die dokumentation wird von dazu abgestellten Mitarbeiter oder dem Scrum Master übernommen. Dazu hat der Scrum Master die Aufgabe der Weiterleitung & kommunikation zu ausenstehnden des Projektes und vorallem dem Product Owner.
Wie ist die Komplexität des Modells einzuschätzen? | Sehr statisch und einfach gehalten. Klar definierte Abläufe. | Klar definierte Phasen und Abläufe, aber fließende Übergänge und Iterationen innerhalb der Phasen. Deshalb etwas komplexer als Wasserfallmodell. | Sehr komplex, da alle miteinander kommunizieren und jeder für das ganze System verantwortlich ist. Durch nicht vorhandene Architektur und häufiges wechseln von Programmierpaaren zusätzlich komplexer als vielleicht nötig. | Scrum bietet durch auffächern des Projekts in Produkt-Backlogs und Sprints eine hohe Komplexität, aber mit einer klaren Struktur.
Wird eine iterative Vorgehensweise unterstützt? | ist nicht gegeben, beim Wasserfallmodell wir das Projekt "in einem Rutsch" definiert und nicht "in mehreren Häppchen" | Bei dieser Vorgehensweise ist das iterative und auch das inkrementelle Vorgehen gegeben | Iteratives Vorgehen ist durch die kleinen Releases gegeben | Iteratives Vorgehen ist durch die Sprints und die täglichen kleinen Treffen gegeben
Ist eine inkrementelle Entwicklung vorgesehen? | Die inkrementelle Entwicklung ist hier der Haupt Prozess und beschreibt fast die ganze Vorgehensweise dieses Models. | Die Wiederholung in inkrementelle Entwicklung ist für die unterschiedlichen bereiche schwerer umzusetzen. Da vieles in einzelnen Blöcken konstruiert wird können diese auch nur in sich selbst den Durchlauf von inkrementelle Entwicklung durchführen, erst bei dem zusammensetzen wird dieser Prozess im Projekt möglich. | Zwar ist es nicht Aktiv in der Beschreibung integriert aber es solltn trotzdem tests durchgeführt werden. | Das System wird hier auf einzelne Sprint angewendet. (beschreibt einen Sprint)
Welche Rolle spielt die Software-Architektur? | Spielt eine große Rolle, da sie von Anfang an geplant wird. Auf diese Planung bauen die folgenden Phasen auf und erst nach Abschluss der letzten Phase kann die Architektur nochmal abgeändert werden. | Auch hier spielt die Architektur eine große Rolle, da RUP in verschiedene Phasen eingeteilt ist, die aufeinander aufbauen. Innerhalb der ersten Phasen kann aber die Architektur durch Iterationen nochmal angepasst werden. | Spielt keine große Rolle, da die Architektur während des Programmierens erst aufgebaut wird. | Im Scrum spielt die Archtiektur auch eine große Rolle, obwohl sie im Entwicklerteam immer wieder überprüft, angepasst und weiter entwickelt wird. Denn damit zum Schluss eine tragfähige Architektur entsteht, muss sich das Team vorher schon Gedanken machen und planen, wie sie später aufgebaut sein soll.